中国石油大学胜利学院教学改革项目管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步深化教学改革，充分调动广大教师参与教学改革活动的主动性、积极性和创造性，完善和规范教学改革立项管理，提高项目的研究水平和效益，更好地发挥教学改革对教学工作的促进作用，特制订本办法。

第二条 教学改革立项，要坚持创新，注重实践，强化特色。项目应具有厚实的教学改革基础，理论研究有突破，实践探索有创新，对高素质人才培养有重要指导和示范作用。

第三条 教学改革立项面向全院，从申报项目中择优立项。

第二章  组织、申报与评审

第四条 教学改革立项工作由学院教务处负责组织，每两年组织一次。省级的教学改革研究项目的立项申请，原则上从院级立项的项目中择优推荐。

第五条 每个立项年度在春季学期初由教务处发布教学改革立项申报通知，各基层单位推荐，专家组评审，确定当年的教学改革立项项目。

第六条 项目主持人必须具有讲师以上（含讲师）职称，能够组织和指导课题的实施。不能从事实质性研究工作的，不得申请；项目主持人每个立项年度只能申报一个项目。以往承担的院教育教学研究项目必须已按规定结项，未结项者不能申报。

第十条 自申报通知发布之日起开始受理项目申报，期限一般为一个月左右。申报人应根据教学的实际需要和研究条件认真填写项目申请书，申报的格式和具体填写要求，以当时的发文或有关通知为准。

第十一条 各系应积极组织教师申报，申请书须由申请人所在部门审核、签署推荐意见，并承诺提供研究条件和承担课题管理职能及信誉保证。如项目的主要成员来自几个单位则应由这几个单位会签，以保证人员落实到位。各系可以根据本系申报的情况和实际教学工作的需要合理统筹调整项目的内容。

第十二条 教育教学研究立项申报工作结束后，由教务处对申报书进行资格审查和分类汇总，组织有关专家进行会议评审，根据专家评审意见，形成立项和经费分配方案，提交学院分管教学的院长审批后，公布立项结果。

第十三条 教育教学研究项目评审的标准为：

①以成熟的教育教学理论为支撑，紧密联系教学实际，具有科学性和创新性，成果在近期能够推广应用，直接对教学和教学管理产生积极作用。

②项目的研究目标明确，指导思想正确，论证准确严密，措施具体得力，具备开展研究的各项基本条件。

③项目组成人员配备与分工合理，能胜任项目的研究工作。

④项目经费安排合理。

⑤项目的研究周期一般不超过两年，重点项目不超过三年，长期项目可分阶段申报。

⑥同等条件下优先考虑有充分前期准备和阶段性成果的立项申报。

第三章  经费管理

第十四条 已获准立项的项目，项目负责人应在收到有关通知后一周内到教务处办理有关立项手续，按资助的经费额重新填写经费预算表，在半个月内交回，逾期不报者视为自动放弃课题。

第十五条 项目经费一次核定、分期拨付、包干使用、超支不补。每个项目均预留15%的经费，用于结项验收、成果鉴定。

第十六条 项目经费主要用于购买相关资料、打印复印、考察调研、软件开发、成果印刷等费用的开支。在财务制度和本办法规定的范围内，由项目负责人按计划自主支配项目资助经费。经费不得随意挪作它用，项目结项时上报经费使用情况报告。

第十七条 学院鼓励有关教学单位自筹经费、自选项目，开展有针对性的教学研究活动。

第四章  项目管理和结项验收

第十八条 项目负责人接到立项批准通知后，应尽快确定具体的课题实施方案，在一个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况上交教务处备案。

第十九条 教务处将视各项目完成周期，适时开展中期检查。各项目负责人应主动提交中期进展报告，经所在单位签署意见，报送教务处。对不按规定报送中期报告或经检查不合格的，将冻结项目经费使用。对进展缓慢，年度检查不合格的项目，将发出通知，限期整改，或视情况撤销立项，追回教研经费。

第二十条 凡有下列情况之一者，须由项目负责人提出书面请示，经所在单位同意，教务处审核，报学院主管领导审批后方可实施：

①变更项目负责人（包括项目负责人出国、退休、调离本院等）；

②改变课题名称；

③对研究内容作重大调整；

④变更课题管理单位；

⑤改变成果形式；

⑥课题完成时间延期半年以上或多次延期；

⑦因故中止或撤销课题。
　　对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结项。

第二十一条 与批准的课题设计严重不符或虽获准延期但到期仍不能完成的项目，终止经费资助并追回已拨的项目研究经费，三年内不再受理其负责人的项目申报。

第二十二条 申请结项的项目应填写《中国石油大学胜利学院教育教学研究立项项目结项申请书》（一式三份），同时提供：该项目的主报告，通过项目研究开发制作的课件、软件或光盘，成果应用于实践的效果证明，项目参与人在公开刊物上发表的论文、专著或在全国性、学术性会议上宣读获得肯定性评价的论文等。

第二十三条 对结项项目，由教务处组织有关专家进行检查和验收，按项目进展情况和完成质量评定出优秀、良好、合格及不合格四个等级。结项优秀的项目，可以直接申报院级教育教学研究成果奖励。对验收不合格的，暂停其申报院教学研究项目的资格一次。

第二十四条 重点课题必须聘请同行专家进行成果鉴定。凡通过鉴定的教育教学研究立项成果，均发给《中国石油大学胜利学院教学研究成果鉴定证书》，并登记建档，作为申报各级教育教学成果奖、职称评审的材料之一。

第二十五条 鉴定由项目负责人向教务处提出鉴定申请，项目所在单位应对项目是否达到鉴定要求进行认真审查。申请鉴定时应报送如下材料：

①《中国石油大学胜利学院教育教学研究立项成果鉴定书》（一式三份）；

②研究成果鉴定材料一套（一式三份，包括项目的立项申请书及审批文件，结项总结报告，研究成果暨发表的研究论文或著作、实证研究报告或实施方案等，实验报告或应用效果证明报告，对提高教学水平、教育质量或办学效益的分析报告）；

③参加鉴定的专家组人员名单，由教务处负责聘请。其聘请对象必须是熟悉该领域的专家、教授，人数不得少于5人，其中本单位专家人数不得超过3人，院外专家至少1人。

第二十六条 项目结项时，项目负责人应将研究的成果，包括公开发表的文章、教材、开发的软件、课件等各1份报送教务处存档。

第二十七条 对按要求完成的项目，研究工作及成果将记入教师个人档案，作为职务、职称评审与聘任的重要依据。

第五章  成果的推广、宣传和评奖

第二十八条 对促进教育教学改革与发展，提高学院教学质量有重要意义的优秀成果，学院将积极采取各种措施加以宣传和推广。

第二十九条 教务处不定期召开教学研究成果报告会，促进成果交流。充分利用院报等媒体及时发布研究成果信息，组织多种形式的专题培训或学术研讨，促进成果的应用推广。

第三十条 教务处每四年举行一次教学研究优秀成果评奖活动。办法另定。

第六章  附则

第三十一条 本办法自公布之日起实行，解释权和修改权归教务处。

二0一0年五月十九日